Готовое решение: Риски подрядчика при заключении договора подряда (КонсультантПлюс, 2025)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 01.12.2025

|  |  | КонсультантПлюс ¦ Готовое решение ¦ Актуально на 01.12.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Риски подрядчика при заключении договора подряда

|  |  | При заключении договора подряда важно понимать, к чему может привести наличие, отсутствие или неточная формулировка определенного условия. Так, договор могут признать незаключенным, если в нем нет начального и конечного сроков выполнения работ. Или вы можете не получить то, на что рассчитывали. Например, если вы не указали в договоре, что НДС в цену не входит, то не сможете требовать уплаты суммы налога сверх цены работ. Некоторых рисков можно избежать при заключении договора, если сформулировать условия определенным образом или исключить их. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление:

1. Риски подрядчика при несогласовании условия о предмете договора подряда

2. Риск подрядчика при согласовании условия о праве заказчика самостоятельно устранять недостатки выполненных работ

3. Риск подрядчика при несогласовании условий о начальном и (или) конечном сроках выполнения работ

4. Риски подрядчика при согласовании (несогласовании) условий о порядке выполнения работ

5. Риски генерального подрядчика при несогласовании условий, связанных с взаимодействием заказчика и субподрядчика

6. Риски субподрядчика при согласовании (несогласовании) условий, связанных с взаимодействием с заказчиком

7. Риски подрядчика при несогласовании условий о цене

8. Риски подрядчика при недостаточной конкретизации условий о порядке оплаты

9. Риски подрядчика при согласовании условий, связанных с приемкой и передачей результата работ

10. Риск подрядчика при несогласовании условия о том, что риск случайной гибели результата работы до приемки несет заказчик

11. Риск подрядчика при несогласовании условия о применении положений договора к отношениям, возникшим до его заключения

12. Риск подрядчика при несогласовании условия об исключении права заказчика на отказ от исполнения договора на основании ст. 717 ГК РФ

# 1. Риски подрядчика при несогласовании условия о предмете договора подряда

Если предмет договора не согласован, договор может быть признан незаключенным. Однако сторона, которая подтвердила действие договора, например, приняла исполнение от контрагента, не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор не заключен (п. п. 1, 3 ст. 432 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49).

Если договор все же признан незаключенным, это влечет ряд последствий, связанных в основном с тем, что большинство его условий не будет применяться. Для вас как подрядчика это означает, в частности, что вы не сможете требовать от заказчика приемки и оплаты результата работ, передачи документации для выполнения работы, уплаты предусмотренной договором неустойки. Неотработанный аванс при этом по общему правилу придется вернуть заказчику в качестве неосновательного обогащения в силу п. 1 ст. 1102 ГК РФ. Кроме того, на эту сумму могут быть начислены проценты за пользование чужими денежными средствами (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).

Риски у подрядчика возникают в том числе в случае, если стороны договорились определить (конкретизировать) предмет в отдельных документах, но не сделали этого. Например, не согласовали задание в виде приложения к договору, не утвердили смету или подрядчик не составил задание, хотя обязался это сделать.

## 1.1. Риск подрядчика при отсутствии в договоре условия об овеществленном результате работ

В отличие от возмездного оказания услуг для заказчика по договору подряда важно достижение подрядчиком вещественного результата (см. Позицию ВС РФ). Поэтому если заключить договор подряда на ведение деятельности, которая такого результата не имеет, не заключается в изготовлении (переработке) вещи, то он может быть квалифицирован как договор возмездного оказания услуг. Такая позиция встречается в судебной практике (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.05.2019 N Ф07-3910/2019).

В этом случае к отношениям сторон будут применяться нормы о возмездном оказании услуг, а не подряда. В частности, при одностороннем отказе заказчика от исполнения договора подрядчик (исполнитель) не сможет требовать возмещения убытков от прекращения договора, предусмотренных ст. 717 ГК РФ, поскольку при отказе от договора возмездного оказания услуг заказчик возмещает исполнителю только фактически понесенные расходы (п. 1 ст. 782 ГК РФ).

|  |  | См. также: Чем услуги отличаются от работ и как это влияет на договор |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.2. Риск подрядчика при несогласовании приложения, содержащего задание заказчика

Если стороны договорились определить предмет договора в приложении (задании заказчика), но не подписали такое приложение, то предмет окажется несогласованным. В этом случае договор подряда может быть признан незаключенным (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Для вас как для подрядчика наступят те же последствия, что и при несогласовании условия о предмете.

## 1.3. Риск подрядчика при несогласовании сметы

Если стороны не согласовали смету, в которой планировали указать перечень и объем работ, при этом таких условий нет непосредственно в договоре или в других документах (например, задании), договор может быть признан незаключенным. Это объясняется тем, что перечень и объем работ являются частью предмета договора подряда, а предмет в свою очередь - существенное условие (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 702 ГК РФ). Такая позиция встречается и в судебной практике (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15.03.2021 N Ф10-186/2021).

Таким образом, для вас как для подрядчика несогласование сметы при указанных обстоятельствах влечет те же последствия, что и несогласование условия о предмете.

## 1.4. Риск подрядчика при согласовании обязанности подрядчика составить задание на выполнение работы

Если стороны установили вашу обязанность разработать задание (техническое задание) в определенный срок, а вы не приступили своевременно к ее выполнению или вообще ее не выполнили, заказчик может отказаться от исполнения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ. В судебной практике встречается позиция, когда отказ заказчика от договора на основании ст. 715 ГК РФ был признан обоснованным, поскольку подрядчик не разработал техническое задание, а рабочую документацию, предусмотренную договором, представил только в суде, работы в срок не сдал (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.03.2020 N Ф10-773/2020).

В случае отказа заказчика от договора неосвоенную сумму аванса по общему правилу придется вернуть как неосновательное обогащение (п. 2 ст. 450.1, п. 4 ст. 453, п. 1 ст. 1102 ГК РФ, см. Позицию ВС РФ, ВАС РФ).

# 2. Риск подрядчика при согласовании условия о праве заказчика самостоятельно устранять недостатки выполненных работ

Если по условиям договора заказчик вправе своими силами устранять недостатки результатов работ, то в случае их выявления он по общему правилу может по своему выбору потребовать от вас возмещения расходов на устранение недостатков (п. 1 ст. 723 ГК РФ).

# 3. Риск подрядчика при несогласовании условий о начальном и (или) конечном сроках выполнения работ

Если договором не определены начальный и конечный сроки выполнения работы, данный договор может быть признан незаключенным ввиду несогласования его существенного условия (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 708 ГК РФ). В судебной практике достаточно распространена позиция о том, что начальный и конечный сроки выполнения работ являются существенным условием договора подряда (см., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.03.2023 N Ф07-700/2023).

Для вас как для подрядчика это влечет те же последствия, что и несогласование условия о предмете.

Риск признания договора незаключенным есть и в том случае, если согласовать только конечный срок выполнения работ, но не указать начальный, и наоборот. Это объясняется тем, что согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются и начальный, и конечный сроки выполнения работ, а значит, оба являются существенными условиями, согласование которых необходимо для того, чтобы договор считался заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

# 4. Риски подрядчика при согласовании (несогласовании) условий о порядке выполнения работ

Рассмотрим основные выявленные риски, которые могут возникнуть:

- при несогласовании условия о содействии заказчика;

- согласовании условия о содействии заказчика посредством предоставления документов, перечень которых не указан.

## 4.1. Риск подрядчика при несогласовании условия о содействии заказчика

Если договором не предусмотрено условие о содействии заказчика, то такая обязанность у него не возникает. По умолчанию вы должны выполнять работы своими силами и за свой счет (п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 718 ГК РФ). Это по смыслу п. 1 ст. 718 ГК РФ касается и ситуации, когда условие о содействии заказчика указано в договоре, но не указаны случаи, объем содействия, порядок его оказания, то есть не прописана конкретная обязанность заказчика по содействию, содержание содействия.

В такой ситуации вы не вправе в порядке п. 1 ст. 718 ГК РФ требовать от заказчика возмещения убытков, включая дополнительные издержки из-за простоя, перенесения сроков исполнения работы, увеличения договорной цены.

При нарушении срока выполнения работы вы не вправе будете обосновать просрочку неоказанием содействия, ссылаясь на ст. 406, п. 1 ст. 718 ГК РФ, и в силу п. 1 ст. 330 ГК РФ должны будете по требованию заказчика уплатить неустойку, установленную договором. Такая позиция встречается в судебной практике (Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2018 N 21АП-2976/2017). В приведенном примере в договоре было согласовано право, а не обязанность заказчика оказывать содействие, не установлена обязанность заказчика передать подрядчику техническую документацию. Суд учел, что подрядчик продолжил выполнение работы, об их приостановлении в соответствии с п. 1 ст. 716, п. 1 ст. 719 ГК РФ не сообщал.

Если вы не приступите к выполнению работ или явно не выполните их в срок, заказчик на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ сможет отказаться от исполнения договора и потребовать возврата неосвоенного аванса, уплаты процентов на него по ст. 395 ГК РФ и (или) уплаты предусмотренной договором неустойки (см. Позиции ВАС РФ, АС округов). Учтите, что потребовать одновременно неустойку и проценты по ст. 395 ГК РФ заказчик сможет, только если в договоре есть условие о неустойке и уплата этих процентов прямо установлена законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ).

## 4.2. Риск подрядчика при согласовании условия о содействии заказчика посредством предоставления документов, перечень которых не указан

Если договором предусмотрено условие о содействии заказчика в форме предоставления документов, необходимых для выполнения работы, но их конкретный перечень не приведен, может сложиться следующая ситуация. Если заказчик не передаст вам документы, есть вероятность, что вы не сможете обосновать просрочку выполнения работ неоказанием им содействия со ссылкой на п. 1 ст. 406, п. 1 ст. 718 ГК РФ, если не докажете, что вы не могли выполнять работу без этих документов и поэтому запрашивали их у заказчика, сообщали о приостановлении работы в соответствии с п. 1 ст. 716, п. 1 ст. 719 ГК РФ.

В судебной практике есть пример, когда суд не принял ссылку подрядчика на просрочку работ из-за отсутствия документа, предоставлять который заказчик не был обязан по договору. Суд также учел, что подрядчик не требовал предоставить этот документ, не воспользовался правом на приостановление работ, в итоге работы не выполнены и заказчик утратил к ним интерес (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.07.2015 N Ф09-4585/15).

Последствия для подрядчика в данном случае те же, что и в ситуации, когда условие о содействии не согласовано.

# 5. Риски генерального подрядчика при несогласовании условий, связанных с взаимодействием заказчика и субподрядчика

Если вы планируете привлечь субподрядчиков к выполнению работ, учитывайте риски при несогласовании в договорах с заказчиком и субподрядчиком условий об их прямом взаимодействии в части расчетов, ответственности за ненадлежащее выполнение работ.

## 5.1. Риск генерального подрядчика при несогласовании условия о расчетах заказчика непосредственно с субподрядчиком

Если в договорах генерального подряда и субподряда не согласовано условие о том, что расчеты за выполненные работы осуществляются непосредственно между заказчиком и субподрядчиком, то в силу п. 1 ст. 711 ГК РФ работу последнего должны оплатить вы как заказчик по договору субподряда (п. 1 ст. 711 ГК РФ). При этом не важно, рассчитался с вами заказчик по договору генерального подряда или нет (п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51).

Срок оплаты по условиям договора субподряда может исчисляться с момента получения вами оплаты от заказчика (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2017)). Но и в этом случае субподрядчик может требовать с вас оплаты, если вы не получили ее от заказчика из-за своего недобросовестного исполнения (см. Позицию АС округа).

## 5.2. Риск генерального подрядчика при несогласовании права заказчика предъявлять субподрядчику претензии в связи с нарушением договора субподряда

Если в договоре генерального подряда и субподряда не указано, что заказчик при нарушении обязательств субподрядчиком вправе предъявлять к нему претензии, то ответственность перед заказчиком несете вы как генподрядчик, а не субподрядчик. В частности, заказчик вправе на основании ст. 15, п. 3 ст. 706 ГК РФ потребовать от вас возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением работ субподрядчиком.

# 6. Риски субподрядчика при согласовании (несогласовании) условий, связанных с взаимодействием с заказчиком

Рассмотрим основные выявленные риски субподрядчика, которые могут возникнуть в связи с наличием или отсутствием условий о взаимодействии с заказчиком по вопросам выполнения работ и их оплаты.

## 6.1. Риск субподрядчика при согласовании права заказчика предъявлять субподрядчику претензии в связи с нарушением договора субподряда

Если договором генподряда и субподряда предусмотрено право заказчика предъявлять вам как субподрядчику претензии, связанные с нарушением договора субподряда (например, вы отвечаете перед заказчиком за качество работ), заказчик вправе в силу п. 3 ст. 706 ГК РФ обратиться с требованиями о применении мер ответственности за указанные нарушения к вам, а не к генеральному подрядчику.

## 6.2. Риск субподрядчика при несогласовании условия о солидарной ответственности перед ним заказчика и генерального подрядчика

Солидарная ответственность возникает в случаях, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 322 ГК РФ). Законом не предусмотрена солидарная ответственность заказчика и генерального подрядчика за нарушение условия договора субподряда об оплате работ. Поэтому если такая ответственность не предусмотрена соглашением между заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком, то вы как субподрядчик не вправе требовать с заказчика и генерального подрядчика солидарного взыскания задолженности по оплате выполненной работы и санкций за нарушение этой обязанности.

В то же время вы можете требовать оплаты от генподрядчика независимо от того, рассчитался с ним заказчик или нет (п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51). Вы можете требовать оплаты от генподрядчика и в том случае, если она по условиям договора субподряда поставлена в зависимость от получения оплаты от заказчика, но генподрядчик не получил ее из-за своего недобросовестного исполнения (см. Позицию АС округа).

|  |  | См. также: В каких случаях можно привлечь к солидарной ответственности и как это сделать |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Риски подрядчика при несогласовании условий о цене

Рассмотрим основные выявленные риски, которые могут возникнуть при несогласовании:

- цены работы;

- условия о том, что НДС не входит в цену работы;

- условия о приблизительной цене.

## 7.1. Риск подрядчика при несогласовании цены работы

Цена договора подряда может быть признана существенным условием. Такое толкование п. 1 ст. 709 ГК РФ встречается в судебной практике (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2015 N Ф05-12432/2015). Если в договоре не указать существенное условие, суд может признать договор незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Для вас как для подрядчика это влечет те же последствия, что и несогласование условия о предмете.

Однако существует и противоположная судебная позиция, согласно которой цена работы не является существенным условием договора подряда (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.04.2019 N Ф10-908/2019).

## 7.2. Риск подрядчика при несогласовании условия о том, что НДС не входит в цену работы

Если в договоре прямо не указано иное, НДС включается в цену работы (см. Позицию ВАС РФ).

В таком случае потребовать от заказчика уплаты НДС сверх согласованной цены не удастся.

## 7.3. Риск подрядчика при несогласовании условия о приблизительной цене

Если в договоре стороны не указали, что цена является приблизительной, то она считается твердой. Тогда вы не вправе требовать ее увеличения, в том числе в случае, когда при заключении договора вы не могли предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов (п. п. 4, 6 ст. 709 ГК РФ). Соответственно, вы по общему правилу не сможете требовать оплаты дополнительных работ или увеличения цены на сумму превышения фактических затрат по сравнению с затратами, которые были учтены при заключении договора.

Однако заказчик по договору с твердой ценой обязан оплатить дополнительные работы, если знал, что они необходимы, и принял результат работ, имеющий для него ценность (см. Позицию АС округа).

Кроме того, вы вправе требовать увеличения цены, если оно произошло из-за существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставленных вами, а также оказываемых вам третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора (п. 6 ст. 709 ГК РФ).

# 8. Риски подрядчика при недостаточной конкретизации условий о порядке оплаты

Основные выявленные риски возникают, если не определен срок оплаты или не предусмотрен аванс.

## 8.1. Риск подрядчика при несогласовании срока оплаты выполненной работы

При отсутствии в договоре срока оплаты выполненной работы, может возникнуть спор о том, можно ли требовать с заказчика проценты по ст. 395 ГК РФ, и если да, то с какого момента их начислять. Период начисления повлияет и на их общую сумму.

Есть риск, что начислить их вы сможете только по истечении семи дней с момента предъявления требования об оплате. Такая позиция следует из п. 2 ст. 314 ГК РФ и встречается в судебной практике (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2021 N 11АП-16386/2021). Причем в данном деле суд определил, что просрочка начинается через семь дней с даты получения заказчиком требования (таким требованием суд посчитал уведомление о готовности к сдаче работ), а не с даты его направления, как считал подрядчик.

С другой стороны, в судебной практике есть позиция, что срок исполнения обязательства по оплате выполненных работ регулируется п. 1 ст. 711 ГК РФ, согласно которому заказчик по общему правилу обязан оплатить выполненную работу после окончательной сдачи результатов работ. В таком случае проценты начисляются со следующего дня после дня окончательной сдачи работ (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2018 N 05АП-1426/2018).

## 8.2. Риск подрядчика при несогласовании предварительной оплаты работы (аванса)

Если стороны не согласовали условие о предварительной оплате работы (аванса), вы сможете получить оплату только после окончательной сдачи работы и при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо досрочно с согласия заказчика. Требовать внесения предоплаты (аванса), если это не предусмотрено договором или законом, вы не вправе, что следует из положений ст. 711 ГК РФ.

# 9. Риски подрядчика при согласовании условий, связанных с приемкой и передачей результата работ

Рассмотрим основные выявленные риски, которые могут возникать при согласовании определенных прав и обязанностей сторон, касающихся передачи и принятия результата работ.

## 9.1. Риск подрядчика при согласовании права заказчика предъявлять претензии по недостаткам работы, принятой без проверки

Если в договоре согласовано право заказчика предъявлять вам требования по явным недостаткам работы, принятой без проверки (такое условие допустимо по п. 3 ст. 720 ГК РФ), то несмотря на обнаружение таких недостатков после приемки заказчик не лишается права предъявить требования по ст. 723 ГК РФ.

В частности, если недостатки существенные и неустранимые, то он вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. А при расторжении договора вам придется по общему правилу еще и вернуть неотработанный аванс (п. 4 ст. 453, п. 3 ст. 723, п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Вы в свою очередь не сможете требовать оплаты некачественно выполненных работ по смыслу п. 1 ст. 711 ГК РФ.

В судебной практике есть пример, когда подрядчику в такой ситуации отказали во взыскании задолженности за выполненные работы и удовлетворили встречный иск заказчика о расторжении договора и возврате неотработанного аванса. Результат работ был непригоден для использования, не имел ценности для заказчика, что было подтверждено в том числе экспертизой (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.11.2018 N Ф07-11808/2018).

## 9.2. Риск подрядчика при согласовании условия об обязанности подрядчика предоставить информацию об использовании результата работ

Наличие у вас договорной обязанности предоставить информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ, означает, что вы должны передать сведения в полном объеме. Это может относиться в том числе и к той информации, которая у вас отсутствует, например, по причине выполнения некоторых работ субподрядчиками. Объясняется это тем, что по общему правилу вы не можете без законных или договорных оснований отказаться от принятого обязательства, должны исполнить его в соответствии с условиями договора и при этом отвечаете перед заказчиком за субподрядчиков (ст. 309, п. п. 1, 2 ст. 310, п. 3 ст. 706, ст. 726 ГК РФ).

Но если суд признает с учетом конкретных обстоятельств дела, что объективно невозможно передать (восстановить) недостающую информацию, он с учетом принципа исполнимости судебных решений может отказать заказчику в удовлетворении требования к вам о понуждении передать отсутствующие у вас документы. В судебной практике встречается такая позиция (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.07.2022 N Ф04-1630/2022). При этом в приведенном деле суд указал, что заказчик не лишен возможности защищать свои права иным образом, например потребовать от подрядчика возместить причиненные убытки.

# 10. Риск подрядчика при несогласовании условия о том, что риск случайной гибели результата работы до приемки несет заказчик

Если не возложить риски случайной гибели (повреждения) результата работы до ее приемки на заказчика, то данные риски по общему правилу несете вы как подрядчик (п. 1 ст. 705 ГК РФ).

Это значит, что если из-за случайной гибели (повреждения) вы не передадите результат работ заказчику, то не вправе будете требовать оплаты выполненной работы с учетом положений п. 1 ст. 711 ГК РФ. А заказчик в силу ст. ст. 15, 393 ГК РФ будет вправе потребовать от вас возмещения убытков в связи с невыполнением обязанности по сдаче результата работ, который погиб.

Однако при просрочке заказчиком приемки результата работ риск случайной гибели несет заказчик (п. 2 ст. 705 ГК РФ). Подобное правило предусмотрено и в п. 7 ст. 720 ГК РФ в случае уклонения заказчика от принятия выполненной работы, повлекшего просрочку ее сдачи.

Кроме того, в судебной практике встречается позиция, когда суд не применил правило п. 1 ст. 705 ГК РФ о распределении рисков и отказал заказчику в возврате аванса, поскольку заказчик сам был виноват в гибели результата работ (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.02.2022 N Ф02-8104/2021).

# 11. Риск подрядчика при несогласовании условия о применении положений договора к отношениям, возникшим до его заключения

Если вы не указали в договоре, что его условия применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, то договор не распространяется на такие отношения. А значит, вы не вправе, например, требовать оплаты работы, которая выполнена до заключения договора, по указанной в договоре цене. Данный вывод следует из ст. 8, п. 2 ст. 307, п. п. 1, 2 ст. 425 ГК РФ.

При этом отсутствие договора подряда не освобождает заказчика от обязанности оплатить работы, которые вы фактически выполнили, а он принял, и которые имеют для него потребительскую ценность (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.10.2021 N Ф09-6146/21).

# 12. Риск подрядчика при несогласовании условия об исключении права заказчика на отказ от исполнения договора на основании ст. 717 ГК РФ

Если вы прямо не исключите право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, предусмотренное ст. 717 ГК РФ, то не сможете требовать признания такого отказа неправомерным.

Учтите, что указания в договоре конкретных оснований для одностороннего отказа может оказаться недостаточно. В судебной практике встречается позиция о том, что такое условие не ограничивает возможности заказчика воспользоваться правом, предусмотренным ст. 717 ГК РФ (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.12.2014 по делу N А56-70237/2013).